## Sprint & Backlog
PRODUCT SPRINT PLAN
| PROJECT NAME | START DATE | END DATE
| Object Management System | 2021-09-30 | ~15.01.2022
TASK ID/SPRINT DESC | TASK NAME | RESPONSIBLE ÖZLEM ŞAHİN BARIŞ EMRE YAŞAR HAMZA KAYA TOPRAK MUHAMMET ERTAŞ BARIŞ KÖSE | START | FINISH | DURATION (DAYS) | STATUS Not Started Complete Overdue in Progress Cancelled
Allgemeine Koordination | Sprint 1 |  | 2021-09-30 | 2021-10-21 | 21 | Complete
1 | Projektidee Suchen | alle Gruppenmitglieder | 2021-09-30 | 2021-10-07 | 7 | Complete
2 | Vorbereitung der Dokumentationsvorlage | ÖZLEM ŞAHİN | 2021-09-30 | 2021-10-14 | 14 | Complete
3 | Rahmenbedingungen des Projekts bestimmen | HAMZA KAYA TOPRAK | 2021-10-07 | 2021-10-21 | 14 | Complete
4 | Projektablaufplanung | MUHAMMET ERTAŞ | 2021-10-07 | 2021-10-14 | 7 | Complete
5 | Technische Infrastruktur des Projekts analysieren | BARIŞ EMRE YAŞAR | 2021-10-07 | 2021-10-14 | 7 | Complete
6 | Vorschlag zur Datenbankstruktur | BARIŞ KÖSE | 2021-10-07 | 2021-10-14 | 7 | Complete
8 | Datenbankerstellung | BARIŞ KÖSE | 2021-10-14 | 2021-10-21 | 7 | Complete
9 | Anfangen mit Kodierung(1. Teil) | ÖZLEM ŞAHİN | 2021-10-14 | 2021-10-21 | 7 | Complete
Detaillierung des Projekts | Sprint 2 |  | 2021-10-21 | 2021-11-04 | 14 | Complete
1 | Schreiben von Motivationsbereich der Dokumentation | MUHAMMET ERTAŞ | 2021-10-21 | 2021-10-24 | 3 | Complete
2 | Detaillierte Anforderungsanalyse | HAMZA KAYA TOPRAK | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 7 | Complete
3 | Datenbank(Aktualisie-rung) | BARIŞ KÖSE | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 7 | Complete
4 | Kodierung und Design von Administrations-menü (1.Teil) | ÖZLEM ŞAHİN | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 7 | Complete
5 | Kodierung und Design von Administrations-menü (2.Teil) | MUHAMMET ERTAŞ | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 7 | Complete
6 | Kodierung und Design von Administrations-menü (3.Teil) | BARIŞ EMRE YAŞAR | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 7 | Complete
7 | Feedback von Kunde und Ideenaustausch | ÖZLEM ŞAHİN | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 1 | Complete
8 | Evaluation des Projektablaufs (Gruppengespräch) | alle Gruppenmitglieder | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 1 | Complete
Focus auf Entwicklungsprozesse des Projekts | Sprint 3 |  | 2021-11-04 | 2021-11-18 | 14 | Complete
1 | Design und Kodierung von Startseite(1.Teil) | ÖZLEM ŞAHİN | 2021-11-04 | 2021-11-08 | 4 | Complete
2 | Aktualisierung des Projekts auf Kundenwünsche | HAMZA KAYA TOPRAK | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 4 | Complete
3 | Design und Kodierung von Startseite(2.Teil) | BARIŞ EMRE YAŞAR,BARIŞ KÖSE | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 4 | Complete
4 | Erstellung von UML Klassen Diagramm | MUHAMMET ERTAŞ | 2021-11-11 | 2021-11-14 | 3 | Complete
5 | Planung und Design von Benutzermenü | ÖZLEM ŞAHİN, HAMZA KAYA TOPRAK | 2021-11-11 | 2021-11-18 | 7 | Complete
Mit Kundenwünschen Innovationen schaffen | Sprint 4 |  | 2021-11-18 | 2021-12-09 | 21 | Complete
1 | Integration von Objektelement statt Buch | BARIŞ EMRE YAŞAR | 2021-11-19 | 2021-11-21 | 2 | Complete
2 | Buchkategorien in Objektkategorien umwandeln | ÖZLEM ŞAHİN | 2021-11-20 | 2021-11-23 | 3 | Complete
3 | Datenbanknamen ändern | BARIŞ KÖSE | 2021-11-21 | 2021-11-24 | 3 | Complete
4 | Objekte in Kategorien auf der Startseite anzeigen | MUHAMMET ERTAŞ | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 2 | Complete
5 | Suchleiste mit Objektnamen auf der Startseite abrufen | ÖZLEM ŞAHİN | 2021-11-25 | 2021-11-28 | 3 | Complete
6 | Sehen , wer das geliehene Objekt ausgeliehen hat | MUHAMMET ERTAŞ | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 6 | Complete
7 | Sehen, ob daneben Objekte ausgeliehen sind | BARIŞ KÖSE | 2021-11-25 | 2021-11-29 | 4 | Complete
8 | Student fordert das Objekt an, anstatt es auszuleihen | MUHAMMET ERTAŞ | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 4 | Complete
9 | Getrennte Ansicht von reservierten und ausgeliehenen Objekten | BARIŞ EMRE YAŞAR | 2021-11-30 | 2021-12-05 | 5 | Complete
10 | Ausleihe durch den Lehrer | MUHAMMET ERTAŞ | 2021-12-02 | 2021-12-04 | 2 | Complete
Modifikationen und Aktualisierungen im Projekt | Sprint 5 |  | 2021-12-09 | 2021-12-23 | 14 | In Progress
1 | 2 verschiedene Ansichtstypen für Objekte auf der Startseite | MUHAMMET ERTAŞ | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 3 | Complete
2 | Erstellung von Admin Login Seite und Kodierung | HAMZA KAYA TOPRAK | 2021-12-12 | 2021-12-15 | 3 | Complete
3 | Aktualisierung im Datenbank, Erstellung von ADMIN_TABLE | BARIŞ KÖSE | 2021-12-14 | 2021-12-17 | 3 | Complete
4 | Authorisierung und Zugangsbeschränkung | ÖZLEM ŞAHİN | 2021-12-14 | 2021-12-20 | 6 | Complete
5 | Erstellung von Settings Seite im Admin Menü und Kodierung | BARIŞ EMRE YAŞAR | 2021-12-14 | 2021-12-19 | 5 | Complete
6 | Erstellung von Contacts Seite im Admin Menü und Kodierung | MUHAMMET ERTAŞ | 2021-12-18 | 2021-12-22 | 4 | Complete
7 | Erstellung von 404 Web Page und Integration | HAMZA KAYA TOPRAK | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 4 | Complete
8 | Erstellung von Input Validierung für LogIn und Register | BARIŞ KÖSE | 2021-12-18 | 2021-12-22 | 4 | Complete

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
| TASK NAME | FEATURE TYPE | RESPONSIBLE | STORY POINTS